別　添

「令和７年度補正事業環境変化対応型支援事業」に係る

事務処理センターの開設及び運用業務委託内容

Ⅰ．事業の内容

事業環境変化対応型支援事業の具体的な事業内容については、「参考資料：令和７年度補正事業環境変化対応型支援事業実施要領」等を参照すること。

Ⅱ．委託業務内容

事業環境変化対応型支援事業の実施にあたり、47の都道府県商工会連合会（以下「県連」という。）から全国商工会連合会（以下「全国連」という。）へ提出される書類の確認等の事務処理。

１．支払い事務関連業務

| 業務内容 | 時期 |
| --- | --- |
| （１）概算払関連業務 ①県連からの概算払請求書の受取とファイリング ②書類の内容確認と内容不備時の伝達及び修正依頼 （実施要領、事務要領等での確認） ③全国連へ確定した概算金額の通知 ④支払・振込に係る電子データを作成し、全国連へ提出 （データのフォーマットは全国連から提供） ⑤県連からの問い合わせ対応 | 令和８年４月以降 （２か月に１度） |
| （２）精算払関連業務 ①精算払請求書の受取とファイリング ②書類の内容確認と内容不備時の伝達及び修正依頼 （実施要領、事務要領等での確認） ③全国連へ確定した精算金額の通知 ④支払・振込に係る電子データを作成し、全国連へ提出 （データのフォーマットは全国連から提供） ⑤補助金確定通知に係るデータを作成し、全国連へ提出 （データのフォーマットは全国連から提供） ⑥県連からの問い合わせ対応 | 令和９年２月中旬～３月下旬 |
| （３）実施報告関連業務 ①実施報告書の受取とファイリング ②書類の内容確認と内容不備時の伝達及び修正依頼 （実施要領、事務要領等での確認） ③全国連へ確定した実施報告書の提出 ④県連からの問い合わせ対応 | 令和９年２月中旬～３月下旬 |

２．その他

| 業務内容 | 時期 |
| --- | --- |
| （１）問い合わせ対応 県連からの照会に対する対応と対応内容のデータ化 | 随時 |
| （２）資料作成補助 事業環境変化対応型支援事業に関する資料作成の補助（データ整理等） | 全国連の依頼により随時 |
| （３）定期ミーティング 全国連との定期ミーティングの実施 | 週１回程度 |

Ⅲ．想定人員

（１）管理者（１名）

・事務処理事務所の進捗管理を行い、全国連との連絡調整の実施

・全国連と作業内容、作業フォーマットの確認、提出書類のチェックリストの作成

・事務スタッフへの作業内容の伝達

・事務スタッフの各作業の管理、とりまとめ等

・平日9時～17時30分（休憩1時間）は、全国連と必ず連絡をとれる体制（代理含む）の構築

（２）事務スタッフ（２０名程度）

・帳票、書類等のファイリング作業、内容チェック業務、Word･Excel等への入力作業

・県連との電話・メールによる連絡調整

不備を県連に伝達、修正依頼、修正確認等

・勤務時間は、原則として平日の9時～17時30分（休憩1時間）

繁忙期（精算払関連業務の実施時期等）は勤務時間の延長が必須

Ⅳ．事務所

（１）開設場所

東京都千代田区有楽町から凡そ20分以内でアクセスできる事務所を選定すること

（２）通信インフラ、環境

LAN環境整備、ファイル及びメールは可能な限りスタッフ間で共有すること（本業務では個人メールの使用禁止）

※使用するメールアドレスについては個別協議

Ⅴ．進行管理及び報告

・業務の進行状況を把握し、円滑な業務の進行を図る。

・業務の進行状況について、適時に報告を行う。

Ⅵ．業務委託の期間（最長）

令和８年４月１日（水）～令和９年３月３１日（水）（予定）

Ⅶ．費用

・委託業務に要する費用は、領収書等で確認できるものに限る。

・一般管理費は要した経費から委託費・外注費を除いた額の10％以内とする。

（参考）

業務フロー

《事務フロー（イメージ）》

※県連への連絡等は原則として事務処理センターが行う

県連

事務処理センター

全国連

各種申請内容/状況の報告、各種データ提出

精算/概算申請

実施報告

・委託金額確定

・委託金支払い

進捗状況等

情報共有

不備の連絡等

・ファイリング

・書類･証憑チェック

・各種データ管理

・問合せ対応 等

委託金確定通知

概算/精算払実施